## Sheet1
Lista de Características
(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline
Controle
Característica | Prioridade | Esforço | Risco | Baseline
Controle Moradores | Crítico | Alto | Alto | Crítico
Controle de dependentes | Crítico | Alto | Alto | Crítico
Controle de veiculos | Crítico | Alto | Alto | Crítico
Controle de agendamento do espaços comuns | Crítico | Alto | Alto | Crítico
Portal para avisos | Crítico | Alto | Alto | Crítico
Quadro para visualizar os funcionários que prestão serviço no predio | Crítico | Alto | Alto | Crítico
Cadastro dos Funcionários | Crítico | Alto | Alto | Crítico
Aplicativo
Características | Prioridade | Esforço | Risco | Baseline
Capitação | Crítico | Alto | Médio | Importante
HTML | Crítico | Alto | Alto | Crítico
Funcionalidade | Crítico | Alto | Alto | Importante
Interatividade | Importante | Médio | Alto | Importante
Contato facilitado | Importante | Médio | Médio | Importante
Rapidez | Crítico | Alto | Médio | Crítico
Manutenção constante | Crítico | Alto | Alto | Crítico
Navegabilidade | Importante | Médio | Alto | Crítico
Foco no morador | Importante | Médio | Alto | Importante
Agenda
Características | Prioridade | Esforço | Risco | Baseline
Banco de dados | Crítico | Alto | Alto | Crítico
Calendário Online | Crítico | Alto | Alto | Crítico
Painel de Controle | Crítico | Alto | Alto | Crítico
Agendamento Online | Crítico | Alto | Alto | Crítico
SMS | Importante | Médio | Médio | Importante
Whatsapp | Importante | Médio | Médio | Importante
Ligações telefônicas | Importante | Médio | Médio | Importante
E-mail | Importante | Médio | Médio | Importante
Legenda:
(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.
(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.
A: Alto / M: Médio /B: Baixo
(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.
(B): Baseline 1 versão do sistema/ 2 versão do sistema/ 3 versão do sistema.